## ITTO
项目管理过程组
知识领域 | 启动过程组 | I（输入） | T&T(工具) | O（输出） | 规划过程组 | I（输入） | T&T(工具) | O（输出） | 执行过程组 | I（输入） | T&T(工具) | O（输出） | 监控过程组 | I（输入） | T&T(工具) | O（输出） | 收尾过程组 | I（输入） | T&T(工具) | O（输出）
4.项目整合管理 | 制定项目章程 | 项目工作说明书 商业论证 协议 事业环境因素 组织过程资产 | 专家判断 引导技术 | 项目章程 | 制定项目管理计划 | 项目章程 其他过程的输出 事业环境因素 组织过程资产 | 专家判断 引导技术 | 项目管理计划 | 指导和管理项目工作 | 项目管理计划 批准的变更请求 事业环境因素 组织过程资产 | 专家判断 项目管理信息系统 会议 | 可交付成果 工作绩效数据 变更请求 项目管理计划更新 项目文件更新 | 监控项目工作 | 项目管理计划 进度预测 成本预测 确认的变更 工作绩效信息 事业环境因素 组织过程资产 | 专家判断 分析技术 项目管理信息系统 会议 | 变更请求 工作绩效报告 项目管理计划更新 项目文件更新 | 结束项目或阶段 | 项目管理计划 验收的可交付成果 组织过程资产 | 专家判断 分析技术 会议 | 最终产品、服务或成果移交 组织过程资产更新
[13 empty] | 实施整体变更控制 | 项目文件计划 工作绩效报告 变更请求 事业环境因素 组织过程资产 | 专家判断 会议 变更控制工作 | 批准的变更请求 变更日志 项目管理计划更新 项目文件更新
5.项目范围管理 |  |  |  |  | 规划范围管理 | 项目管理计划 项目章程 事业环境因素 组织过程资产 | 专家判断 会议 | 范围管理计划 需求管理计划 |  |  |  |  | 确认范围 | 项目管理计划 需求文件 需求跟踪矩阵 核实的可交付成果 工作绩效数据 | 检查 群体决策技术 | 验收的可交付成果 变更请求 工作绩效信息 项目文件更新
[5 empty] | 收集需求 | 范围管理计划 需求管理计划 干系人管理计划 项目章程 干系人登记册 | 访谈 焦点小组 引导式研讨会 群体创新技术 群体决策技术 问卷调查 观察 原型法 标杆对照 系统交互图 文件分析 | 需求文件 需求跟踪矩阵
[5 empty] | 定义范围 | 范围管理计划 项目章程 需求文件 组织过程资产 | 专家判断 产品分析 备选方案生成 引导式研讨会 | 项目范围说明书 项目文件更新 |  |  |  |  | 控制范围 | 项目管理计划 需求文件 需求跟踪矩阵 工作绩效数据 组织过程资产 | 偏差分析 | 工作绩效信息 变更请求 项目管理计划更新 项目文件更新 组织过程资产更新
[5 empty] | 制定WBS | 范围管理计划 项目范围说明书 需求文件 事业环境因素 组织过程资产 | 分解 专家判断 | 范围基准 项目文件更新
6.项目进度管理 |  |  |  |  | 规划进度管理制度 | 项目管理计划 项目章程 事业环境因素 组织过程资产 | 专家判断 分析技术 会议 | 进度管理计划 |  |  |  |  | 控制进度 | 项目管理计划 项目进度计划 工作绩效数据 项目日历 进度数据 组织过程资产 | 绩效审查 项目管理软件 资源优化技术 建模技术 提前量和滞后量 进度压缩 进度计划编制工具 | 工作绩效信息 进度预测 变更请求 项目管理计划更新 项目文件更新 组织过程资产更新
[5 empty] | 定义活动 | 进度管理计划 范围基准 事业环境因素 组织过程资产 | 分解 滚动式规划 专家判断 | 活动清单 活动属性 里程碑清单
[5 empty] | 排列活动顺序 | 进度管理计划 活动清单 活动属性 里程碑清单 项目范围说明书 事业环境因素 组织过程资产 | 紧前关系绘图法（PDM） 确定依赖关系 提前量与滞后量 | 项目进度网络图 项目文件更新
[5 empty] | 估算活动资源 | 进度管理计划 活动清单 活动属性 资源日历 风险登记册 活动成本估算 事业环境因素 组织过程资产 | 专家判断 备选方案分析 发布的估算数据 自下而上估算 项目管理软件 | 活动资源需求 资源分解结构 项目文件更新
[5 empty] | 估算活动持续时间 | 进度管理计划 活动清单 活动属性 活动资源需求 资源日历 项目范围说明书 风险登记册 资源分解结构 事业环境因素 资质过程资产 | 专家判断 类比估算 参数估算 三点估算 群体决策技术 储备分析 | 活动持续时间估算 项目文件更新
[5 empty] | 制定进度计划 | 进度管理计划 活动清单 活动属性 项目进度网络图 活动资源需求 资源日历 活动持续时间估算 项目范围说明书 风险登记册 项目人员分派 资源分解结构 事业环境因素 组织过程资产 | 进度网络分析 关键路径法 关键链法 资源优化技术 建模技术 提前量和滞后量 进度压缩 进度计划编制工具 | 进度基准 项目进度计划 进度数据 项目日历 项目管理计划更新 项目文件更新
7.项目成本管理 |  |  |  |  | 规划成本管理 | 项目管理计划 项目章程 事业环境因素 组织过程资产 | 专家判断 分析技术 会议 | 成本管理计划 |  |  |  |  | 控制成本 | 项目管理计划 项目资金需求 工作绩效数据 组织过程资产 | 挣值管理 预测 完工尚需绩效指数 绩效审查 项目管理软件 储备分析 | 工作绩效信息 成本预测 变更请求 项目管理计划更新 项目文件更新 组织过程资产更新
[5 empty] | 估算成本 | 成本管理计划 人力资源管理计划 范围基准 项目进度计划 风险登记册 事业环境因素 组织过程资产 | 专家判断 类比估算 参数估算 自下而上估算 三点估算 储备分析 质量成本 项目管理软件 卖方投标分析 群体决策技术 | 活动成本估算 估算依据 项目文件更新
[5 empty] | 制定预算 | 成本管理计划 范围基准 活动成本估算 估算依据 项目进度计划 资源日历 风险登记册 协议 组织过程资产 | 成本汇总 储备分析 专家判断 历史关系 资源限制平衡 | 成本基准 项目资金需求 项目文件更新
8.项目质量管理 |  |  |  |  | 规划质量管理 | 项目管理计划 干系人登记册 风险登记册 需求文件 事业环境因素 组织过程资产 | 成本效益分析 质量成本 七种基本质量工具 标杆对照 实验设计 统计抽样 其他质量规划工具 会议 | 质量管理计划 过程改进计划 质量测量指标 质量核对单 项目文件更新 | 实施质量保证 | 质量管理计划 过程改进计划 质量测量指标 质量控制测量结果 项目文件 | 质量管理和控制工具 质量审计 过程分析 | 变更请求 项目管理计划更新 项目文件更新 组织过程资产更新 | 控制质量 | 项目管理计划 质量测量指标 质量核对单 工作绩效数据 批准的变更请求 可交付成果 项目文件 组织过程资产 | 七种基本质量工具 统计抽样 检查 审查已批准的变更请求 | 质量控制测量结果 确认的变更 核实可交付成果 工作绩效信息 变更请求 项目管理计划更新 项目文件更新 组织过程资产更新
9.项目人力资源管理 |  |  |  |  | 规划人力资源管理 | 项目管理计划 活动资源需求 事业环境因素 组织过程资产 | 组织图和职位描述 人际交往 组织理论 专家判断 会议 | 人力资源管理计划 | 组件项目团队 | 人力资源管理计划 事业环境因素 组织过程资产 | 预分派 谈判 招募 虚拟团队 多标准决策分析 | 项目人员分派 资源日历 项目管理计划更新
[9 empty] | 建设项目团队 | 人力资源管理计划 项目人员分派 资源日历 | 人际关系技能 培训 团队建设活动 基本规则 集中办公 认可与奖励 人事评测工具 | 团队绩效评价 事业环境因素更新
[9 empty] | 管理项目团队 | 人力资源管理计划 项目人员分派 团队绩效评价 问题日志 工作绩效报告 组织过程资产 | 观察与交谈 项目绩效评估 冲突管理 人际关系技能 | 变更求情 项目管理计划更新 项目文件更新 事业环境因素更新 组织过程资产更新
10.项目沟通管理 |  |  |  |  | 规划沟通管理 | 项目管理计划 干系人登记册 事业环境因素 组织过程资产 | 沟通需求分析 沟通技术 沟通模型 沟通方法 会议 | 沟通管理计划 项目文件更新 | 管理沟通 | 沟通管理计划 工作绩效报告 事业环境因素 组织过程资产 | 沟通技术 沟通模型 沟通方法 信息管理系统 报告绩效 | 项目沟通 项目管理计划更新 项目文件更新 组织过程资产更新 | 控制沟通 | 项目管理计划 项目沟通 问题日志 工作绩效数据 资质过程资产 | 信息管理系统 专家判断 会议 | 工作绩效信息 变更请求 项目管理计划更新 项目文件更新 组织过程资产更新
11.项目风险管理 |  |  |  |  | 规划风险管理 | 项目管理计划 项目章程 干系人登记册 事业环境因素 组织过程资产 | 分析技术 专家判断 会议 | 风险管理计划 |  |  |  |  | 控制风险 | 风险管理计划 风险登记册 工作绩效数据 工作绩效报告 | 风险再评估 风险审计 偏差和趋势分析 技术绩效测量 储备分析 会议 | 工作绩效信息 变更请求 项目管理计划更新 项目管理文件 组织过程资产更新
[5 empty] | 识别风险 | 风险管理计划 成本管理计划 进度管理计划 质量管理计划 人力资源管理计划 范围基准 活动成本估算 活动持续时间估算 干系人登记册 项目文件 采购文件 事业环境因素 组织过程资产 | 文档审查 信息收集技术 核对单分析 假设分析 图解技术 SWOT分析 专家判断 | 风险登记册
[5 empty] | 实施定性风险分析 | 风险管理计划 范围基准 风险登记册 事业环境因素 组织过程资产 | 风险概率和影响评估 概率和影响矩阵 风险数据质量评估 风险分类 风险紧迫性评估 专家判断 | 项目文件更新
[5 empty] | 实施定量风险分析 | 风险管理计划 成本管理计划 进度管理计划 风险登记册 事业环境因素 组织过程资产 | 数据收集和展示技术 定量分析和建模计划 专家判断 | 项目文件更新
[5 empty] | 规划风险应对 | 风险管理计划 风险登记册 | 消极风险或威胁的应对策略 积极风险或机会的应对策略 应急应对策略 专家判断 | 项目管理计划更新 项目文件更新
12.项目采购管理 |  |  |  |  | 规划采购管理 | 项目管理计划 需求文件 风险登记册 活动资源需求 项目进度计划 活动成本估算 干系人登记册 事业环境因素 组织过程资产 | 自制与外购分析 专家判断 市场调研 会议 | 采购管理计划 采购工作说明书 采购文件 供方选择标准 自制或外购决策 变更请求 项目文件更新 | 实施采购 | 采购管理计划 采购文件 供方选择标准 卖方建议书 项目文件 自制或外购决策 采购工作说明书 组织过程资产 | 投标人会议 建议书评价技术 独立估算 专家判断 广告 分析技术 采购谈判 | 选定的卖方 协议 资源日历 变更请求 项目管理计划更新 项目文件更新 | 控制采购 | 项目管理计划 采购文件 协议 批准的变更请求 工作绩效报告 工作绩效数据 | 合同变更控制系统 采购绩效审查 检查与审计 报告绩效 支付系统 索赔管理 记录管理系统 | 工作绩效信息 变更请求 项目管理计划更新 项目文件更新 组织过程资产更新 | 结束采购 | 项目管理计划 采购文件 | 采购审计 采购谈判 记录管理系统 | 结束的采购 组织过程资产更新
13.项目干系人管理 | 识别干系人 | 项目章程 采购文件 事业环境因素 组织过程资产 | 干系人分析 专家判断 会议 |  | 规划干系人管理 | 项目管理计划 干系人登记册 事业环境因素 组织过程资产 | 专家判断 会议 分析技术 | 干系人管理计划 项目文件更新 | 管理干系人参与 | 干系人管理计划 沟通管理计划 变更日志 组织过程资产 | 沟通方法 人际关系技能 管理技能 | 问题日志 更变请求 项目管理计划更新 项目文件更新 组织过程资产更新 | 控制干系人参与 | 项目管理计划 问题日志 工作绩效数据 项目文件 | 信息管理系统 专家判断 会议 | 工作绩效信息 变更请求 项目管理计划更新 项目文件更新 组织过程资产更新